## 市县级进展情况公示表
天水市（县）2015年农村饮水安全工程进展情况公示表
县(区) 名 称 | 工程名称 | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体 形象 进度（%） | 到位资金（万元） | [13 empty] | 完成投资 |  | 已供水人数（人） |  |  |  |  | 责任人 |  | 设计单 位名称 | 施工单 位名称 | 监理单 位名称 | 质监单 位名称 | 完工时间
[5 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 省级财政 配套资金 |  | 省扶贫资金 |  | 省水利资金 |  | 市级配套 |  | 县级配套 |  | 完成 投资额 （万元） | 完 成 率（%） | 小计 | 农村 人口 | 学校 师生 | 占 计划（%） | 入 户率（%） | 县 政 府 | 水 务 局
[5 empty] | 小计 | 到 位 率（%） | 资金 | 到 位 率（%） | 资金 | 到 位 率（%） | 资金 | 到 位 率（%） | 资金 | 到 位 率（%） | 资金 | 到 位 率（%） | 资金 | 到 位 率（%）
全市 合计 |  |  |  | 91 | 24102 | 100 | 17115 | 100 | 2255 | 100 | 3021 | 100 |  |  | 684.2 | 100 | 1026.8 | 100 | 22333 | 91 | 178886 | 161935 | 16951 |  | 55
清 水 县 | 小计 |  |  | 92 | 965 | 100 | 211 | 100 | 78 | 100 | 612 | 100 |  |  | 25.6 | 100 | 38.4 | 100 | 910 | 92 | 5100 | 5100 |  |  | 50
| 黄门农村饮水安全工程 | 2015.3 | 建水源井2眼、挡土墙142m，300m3清水池、泵房、管理房及水厂围墙等主体工程已完工，高位蓄水池4座，马家梁二级泵站1座，安装上水管道及配水干支管52km，完成村级调蓄池3座。架设10kV输电线路1.7km，0.4kV输电线路1.5km，架设变压器4台套。 | 92 | 965 | 100 | 211 | 100 | 78 | 100 | 612 | 100 |  |  | 25.6 | 100 | 38.4 | 100 | 910 | 92 | 5100 | 5100 |  |  | 50 | 秦 永 斌 | 谈 智 峰 | 天水市水利水电勘测设计院 | 清水县茂隆水利水电工程有限公司 | 天水宏信水利工程监理有限公司 | 清水县 水利工 程质量 监督与 安全管 理站 | 2015.9.30
秦 安 县 | 小计 |  |  | 96 | 2970 |  | 2181 |  | 264 |  | 265 |  |  |  | 104 |  | 156 |  | 2932 | 96 | 36374 | 36374 |  |  | 89
| 中山梁农村饮水安全工程 | 2013.4.6 | 建闸阀检修井364座，户用闸阀井7422座。埋设UPVC管45.6km，埋设PE管454.7m，。安装各类闸阀7870个、水表和水龙头各7274个。 | 92 | 1432 | 100 | 1067 | 100 | 153 | 100 | 154 | 100 |  |  | 23.2 | 100 | 34.8 | 100 | 1359 | 92 | 21274 | 21274 |  |  | 90 | 郭 双 江 | 姚 丑 义 | 天水市 水利水 电勘测 设计院 | 平凉水利水电工程局 | 天水宏信水利工程监理有限公司 | 秦安县水利工 程质量监督与 安全管 理站 | 2015.10.31
| 刘坪农村饮水安全工程 | 2015.3.26 | 建成水厂管理房、库房各1座、铺设各类供水干支管31km，铺设各类村级管网198km、建成墩湾高位水池、侯家渠调蓄池。 | 100 | 1538 | 100 | 1114 | 100 | 111 | 100 | 111 | 100 |  |  | 80.8 | 100 | 121.2 | 100 | 1573 | 100 | 15100 | 15100 |  |  | 88 |  |  |  | 天水晋陇水利工程建设有限公司
甘 谷 县 | 小计 |  |  | 83 | 7418 |  | 5379 |  | 778 |  | 678 |  |  |  | 233.2 |  | 349.8 |  | 6305 | 83 | 40452 | 40452 |  |  | 57.6667
| 西北部农村饮水安全工程 | 2015.4.15 | 完成调蓄池12座，铺设配水干支管358.2km。 | 86 | 2400 | 100 | 1763 | 100 | 200 | 100 | 235 | 100 |  |  | 80.8 | 100 | 121.2 | 100 | 2064 | 86 | 22910 | 22910 |  |  | 59 | 王 龙 强 | 董 德 福 | 天水市水利水电勘测设计院 | 天水晋陇水利工程建设有限公司 | 天水宏信水利工程监理有限公司 | 甘谷县水利工程质量监督与安全管理站 | 2015.10.31
| 六峰镇饮水安全管网延伸 | 2015.4.15 | 完成水源井1眼，净水车间1座，泵房及库房1座，铺设配水干支管21.28k。 | 90 | 307 | 100 | 223 | 100 | 34 | 100 | 30 | 100 |  |  | 8 | 100 | 12 | 100 | 294 | 90 | 4390 | 4390 |  |  | 84 |  |  |  | 天水宇泰水利水电工程有限公司 |  |  | 2015.10.31
| 南部农村饮水安全工程 | 2015.4.15 | 完成水源工程4个箱体、水厂1500m3清水池1座、净水车间1座，泵房1座，完成1500m3高位水池1座，开挖上水管道管坡4700米、完成及正在施工各类调蓄池19座，铺设安装配水干支管195.26km。 | 81 | 4711 | 100 | 3393 | 100 | 544 | 100 | 413 | 100 |  |  | 144.4 | 100 | 216.6 | 100 | 3947 | 81 | 13152 | 13152 |  |  | 30 |  |  |  | 甘肃天河水利水电有限责任公司 |  |  | 2015.10.31
张 家 川 县 | 小计 |  |  | 100 | 638 |  | 356 |  | 141 |  | 141 | [7 empty] | 651 | 100 | 13903 | 6704 | 7199 |  | 100
| 南山梁农村饮水安全工程 | 2015.4.1 | 建30m3调蓄池1处，铺设配水干支管77469m,安装PE村级管道47935m。建户用水表闸阀井360座，集中水表闸阀井17座，安装智能插卡式水表377个，检查控制阀门井18座。 | 100 | 394 | 100 | 230 | 100 | 91 | 100 | 72 | 100 | [6 empty] | 397 | 100 | 8999 | 1800 | 7199 |  | 100 | 马 玉 凤 | 马 维 | 天水市水利水电勘测设计院 | 天水晋陇水利工程建设有限公司 | 天水宏信水利工程监理有限公司 | 张家川县水利工程质量监督与安全管理站 | 2015.9.30
| 刘堡梁农村饮水安全工程 | 2015.4.1 | 铺设配水支管31322m，安装PE村级管网35316m。建30m3减压调蓄池3座，户用水表闸阀井981处，集中水表闸阀井7座，安装智能插卡式水表988个，减压、控制阀门井27座。 | 100 | 244 | 100 | 126 | 100 | 50 | 100 | 69 | 100 | [6 empty] | 254 | 100 | 4904 | 4904 |  |  | 100 |  |  |  | 天水翔龙水利水电工程建设有限公司 |  |  | 2015.9.30
秦 州 区 | 小计 |  |  | 94 | 3724 |  | 2494 |  | 300 |  | 683 |  |  |  | 98.8 |  | 148.2 |  | 3572 | 94 | 28381 | 26081 | 2300 |  | 74.3333
| 徐家店水厂管网延伸工程 | 2015.3.28 | 完成大口井2眼、清水池1座。 | 97 | 887 | 100 | 606 | 100 | 85 | 100 | 125 | 100 |  |  | 28.4 | 100 | 42.6 | 100 | 859 | 97 |  | 13025 |  |  | 100 | 李 子 园 | 刘 书 文 | 天水市水利水电勘测设计院 | 天水翔龙水利水电工程建设有限公司 | 甘肃江河水利水电建设监理有限责任公司 | 天水市秦州区水利水保工程质量监督与安全管理站 | 2015.10.31
| 皂郊水厂东山管网延伸工程 | 2015.3.28 | 建100m3高位水池1座、泵房1座、大口井1眼、30m3调蓄池5座，安装各类管道30km。 | 94 | 558 | 100 | 403 | 100 | 45 | 100 | 87 | 100 |  |  | 9.2 | 100 | 13.8 | 100 | 525 | 94 |  | 3075 |  |  | 71 |  |  |  | 甘肃长河工程建设有限公司 |  |  | 2015.10.31
| 中梁水厂扩建工程 | 2015.3.28 | 完成大口井1眼、管理房1座、200m3高位水池2座、村级调蓄池3座。 | 99 | 353 | 100 | 216 | 100 | 50 | 100 | 47 | 100 |  |  | 16 | 100 | 24 | 100 | 349 | 99 |  | 950 | 2300 |  | 86 |  |  |  | 天水翔龙水利水电工程建设有限公司 |  |  | 2015.10.31
| 太京镇郭韦饮水安全工程 | 2015.3.28 | 水源截流坝、50m3清水池1座。 | 93 | 157 | 100 | 54 | 100 | 36 | 100 | 40 | 100 |  |  | 10.8 | 100 | 16.2 | 100 | 146 | 93 | [8 empty] | 天水翔龙水利水电工程建设有限公司 |  |  | 2015.9.30
| 太京镇庞家沟饮水安全工程 | 2015.3.28 | 水源、50m3高位水池、管理房已完工，正在安装净水设备和实施村网及入户工程。 | 93 | 95 | 100 | 30 | 100 | 17 | 100 | 36 | 100 |  |  | 4.8 | 100 | 7.2 | 100 | 88 | 93 | [8 empty] | 天水翔龙水利水电工程建设有限公司 | 甘肃江河水利水电建设监理有限责任公司 |  | 2015.9.30
| 玉泉镇王家坪饮水安全工程 | 2015.3.28 | 管理房及1眼大口井、2座高位水池，村网及入户工程已完工。正在进行设备调试和通水试运行。 | 95 | 98 | 100 | 35 | 100 | 16 | 100 | 34 | 100 |  |  | 5.2 | 100 | 7.8 | 100 | 93 | 95 |  | 989 |  |  | 100 |  |  |  | 天水翔龙水利水电工程建设有限公司 |  |  | 2015.9.30
| 玉泉镇西十里饮水安全工程 | 2015.3.28 | 埋设配水主管800m，完成部分村网、入户工程。 | 88 | 32 | 100 | 10 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |  |  | 2 | 100 | 3 | 100 | 28 | 88 | [8 empty] | 天水翔龙水利水电工程建设有限公司 |  |  | 2015.9.30
| 西部水厂管网延伸工程 | 2015.3.28 | 完成50m3调蓄池3座，埋设各类管道20km及部分入户工程。 | 94 | 136 | 100 | 54 | 100 | 28 | 100 | 38 | 100 |  |  | 6.4 | 100 | 9.6 | 100 | 128 | 94 |  | 542 |  |  | 35 |  |  |  | 天水翔龙水利水电工程建设有限公司 |  |  | 2015.10.31
| 峡门农村饮水安全工程 | 2015.3.28 | 水源工程、水厂综合楼、净水车间、200m3清水池、300m3高位水池和10座30m3调蓄池已完工，安装各类配水管道85km，正在安装机电设备和实施村网及入户工程。 | 90 | 1408 | 100 | 1086 | 100 | 14 | 100 | 268 | 100 |  |  | 16 | 100 | 24 | 100 | 1356 | 90 |  | 7500 |  |  | 54 |  |  |  | 甘肃水利机械化工程公司、甘肃九龙水利水电工程有限责任公司 |  |  | 2015.10.31
麦 积 区 | 小计 |  |  | 93 | 8388 |  | 6494 |  | 695 |  | 642 |  |  |  | 222.6 |  | 334.4 |  | 7963 | 93 | 54676 | 47224 | 7452 |  | 81
| 元龙镇青龙村饮水安全工程 | 2015.4.3 | 建水源截引工程1处，建泵房1座，安装潜水泵1台套，建30m3高位蓄水池1座，10m3减压池1座，12m2管理房2座，埋设PE配水管道11621m。 | 100 | 46 | 100 | 32 | 100 | 8 | 100 | 3 | 100 |  |  | 1.2 | 100 | 2.052 | 100 | 46 | 100 |  | 510 |  |  | 91 | 王 彦 军 | 雷 建 平 | 天水市麦积区水利局勘测设计队 | 甘谷启升水电工程有限公司 | 平凉市旭昇水利监理有限责任公司 | 麦积区水利工程质量监督与安全管理站 | 2015.9.30
| 渭南农村饮水安全工程 | 2015.4.3 | 川区供水管网土建及安装：埋设配水钢管7736m，PE配水管道183612m。山区东供水管网土建及安装：埋设配水钢管12986m，PE配水管道123518m。山区西供水管网土建及安装：埋设配水钢管13752 m，PE配水管道122475m。 | 86 | 3229 | 100 | 2620 | 100 | 189 | 100 | 222 | 100 |  |  | 79.4 | 100 | 122.758 | 100 | 2848 | 86 |  | 22600 | 3800 |  | 72 |  |  | 甘肃省甘兰水利水电建筑设计院 | 清水县茂隆水利水电工程建设有限公司、平凉市水利水电工程局、甘肃天河水利水电工程有限责任公司 |  |  | 2015.10.31
| 社棠农村饮水安全工程 | 2015.4.3 | 新打机井1眼，井泵房1座，安装潜水泵2台套；埋设Dg152输水钢管100m，水厂建管理房1座，清水池1座，消毒室1座，泵房1座，安装水泵7台套，建泵房2座，建高位水池3座，建减压池10座，埋设配水PE配水管道13725m。 | 72 | 1581 | 100 | 1224 | 100 | 131 | 100 | 121 | 100 |  |  | 42 | 100 | 53.7472 | 100 | 1175 | 72 |  | 850 | 2000 |  | 14 |  |  | 甘肃省甘兰水利水电建筑设计院 | 天水宇泰水利水电工程有限公司 |  |  | 2015.10.31
| 利桥乡农村饮水安全工程 | 2015.4.3 | 新建大口井6眼，9m2泵房6座，安装水泵6台套，建水源截引工程2处，5m3沉淀池2座，消毒室8座，安装消毒设备8台，建高位蓄水池8座，埋设输水钢管160m，埋设PE配水管道52773m。 | 100 | 264 | 100 | 202 | 100 | 19 | 100 | 23 | 100 |  |  | 8 | 100 | 8.8236 | 100 | 269 | 100 |  | 2322 |  |  | 100 |  |  | 天水市麦积区水利局勘测设计队 | 甘谷中孚水利水电有限责任公司 |  |  | 2015.9.30
| 花牛镇元柳饮水安全工程 | 2015.4.3 | 建水源截引水工程2处，沉淀池3座，建泵房3座，安装水泵3台（套）。建18m2消毒室1座,9m2控制室1座，安装消毒设备1台（套）、自动控制系统1套。元柳村供水管理站建27m2管理房1座，埋设输水钢管868m，埋设PE配水管道980m。建调蓄池14座，埋设PE配水管道70035m。 | 100 | 332 | 100 | 249 | 100 | 38 | 100 | 24 | 100 |  |  | 8.4 | 100 | 14.307 | 100 | 339 | 100 |  | 3765 |  |  | 100 |  |  |  | 天水晋陇水利工程建设有限公司 |  |  | 2015.9.30
| 伯阳镇红崖饮水安全工程 | 2015.4.3 | 建水源截引工程1处，20m3集水池1座，埋设Dn90PE输水管道480m，100m3预沉池1座，100m3清水池1座，58m2管理房1座，安装消毒设备1台，架设380V配电线路0.45km，建30m3高位蓄水池6座。 | 84 | 385 | 100 | 292 | 100 | 34 | 100 | 31 | 100 |  |  | 11.2 | 100 | 14.1816 | 100 | 324 | 84 | [8 empty] | 甘谷启升水电工程有限公司 |  |  | 2015.10.31
| 伯阳半石王饮水安全工程 | 2015.4.3 | 新打大口井2眼，建20m2泵房2座，安装水泵4台，消毒设备2台，自控设备3台，20KVA变压器3台，架设10KVA线路2km，建30m3高位蓄水池4座，埋设输配水钢管3570m，PE配水管道24292m。 | 100 | 178 | 100 | 122 | 100 | 26 | 100 | 20 | 100 |  |  | 4 | 100 | 6.517 | 100 | 181 | 100 |  | 520 |  |  | 30 |  |  |  | 甘谷启升水电工程有限公司 |  |  | 2015.9.30
| 琥珀乡饮水安全工程 | 2015.4.3 | 新打机井1眼，建9m2泵房1座，安装水泵1台（套），埋设Dg108输水钢管30m；埋设Dn125PE输水管2944m。建19m2管理房1座，19m2控制室1座，安装自动控制系统１套，水泵2台（套），消毒设备１台，埋设Dg108上水钢管820m；埋设Dn125PE上水管道1260m。建调蓄池4座，建12m2村级控制室8座，埋设PE配水管道96861m。 | 100 | 359 | 100 | 265 | 100 | 34 | 100 | 32 | 100 |  |  | 11.2 | 100 | 18.9772 | 100 | 359 | 100 |  | 4994 |  |  | 100 |  |  | 天水市麦积区水利局勘测设计队 | 秦安县禹兴水利水保工程有限公司 |  |  | 2015.9.30
| 新阳镇饮水安全管网延伸 | 2015.4.3 | 建12m2加压泵房2座，30m3前池2座，安装水泵2台（套），自动控制系统2套。建高位水池4座。埋设Dg63上水钢管2090m；埋设PE输配水管道34458m。 | 91 | 267 | 100 | 189 | 100 | 29 | 100 | 26 | 100 |  |  | 9.2 | 100 | 15.7852 | 100 | 244 | 91 | [8 empty] | 秦安县禹兴水利水保工程有限公司 |  |  | 2015.9.30
| 三岔乡西部村饮水安全工程 | 2015.4.3 | 建水源截引工程5处，5m3沉淀池5座，新打大口井1眼，12m2泵房1座，安装水泵1台套，建消毒室6座，安装消毒设备6台，埋设Dn75PE输水管道280m，建高位水池6座，埋设PE配水管道20960m。 | 80 | 280 | 100 | 209 | 100 | 26 | 100 | 24 | 100 |  |  | 8.4 | 100 | 12.4716 | 100 | 225 | 80 | [8 empty] | 甘肃宏展水利水电工程建设有限公司 |  |  | 2015.10.31
| 三岔乡中部饮水安全工程 | 2015.4.3 | 建水源截引工程4处，5m3沉淀池4座，新打大口井3眼，12m2泵房3座，9m2消毒室7座，安装水泵3台套，消毒设备7台，建高位水池7座，埋设PE配水管道66358m。 | 100 | 248 | 100 | 179 | 100 | 25 | 100 | 24 | 100 |  |  | 8 | 100 | 11.1036 | 100 | 254 | 100 |  | 2922 | 965 |  | 100 |  |  |  | 甘肃宏展水利水电工程建设有限公司 |  |  | 2015.9.30
| 东岔镇西部饮水安全工程 | 2015.4.3 | 建水源截引工程3处，20m3沉淀池3座，新建大口井1眼，12m2泵房1座，安装水泵1台套，建高位水池7座，建18m2消毒室7座，安装消毒设备7台，自动控制系统7套，埋设输配水钢管600m，埋设PE输配水管道18356m。 | 85 | 329 | 100 | 237 | 100 | 48 | 100 | 24 | 100 |  |  | 8 | 100 | 14.136 | 100 | 282 | 85 | [8 empty] | 天水翔龙水利水电工程建设有限公司 |  |  | 2015.9.30
| 东岔镇东部农村饮水安全工程 | 2015.4.3 | 建水源截引工程2处，30m3沉淀池2座，新建大口井1眼，12m2泵房1座，安装水泵1台套，建30m3高位水池3座，18m2消毒室3座，安装消毒设备3台，自动控制系统3套，埋设PE配水管道15626m。 | 100 | 141 | 100 | 106 | 100 | 15 | 100 | 10 | 100 |  |  | 4 | 100 | 5.6202 | 100 | 141 | 100 |  | 1749 | 260 |  | 100 |  |  |  | 天水翔龙水利水电工程建设有限公司 |  |  | 2015.9.30
| 党川乡农村饮水安全工程 | 2015.4.3 | 建水源截引工程9处，沉淀池9座，建高位水池9座，建消毒室9座，安装消毒设备9台。埋设PE配水管道30368m。 | 85 | 307 | 100 | 240 | 100 | 25 | 100 | 23 | 100 |  |  | 7.4 | 100 | 12.8744 | 100 | 262 | 85 |  | 1500 |  |  | 44 |  |  |  | 甘谷中孚水利水电有限责任公司 |  |  | 2015.9.30
| 元龙镇和平饮水安全工程 | 2015.4.3 | 建水源截引工程2处，20m3沉淀池2座，建24m2管理房2座，,安装消毒设备1台，建村级调蓄池8座，埋设PE配水管道41494m。 | 100 | 157 | 100 | 120 | 100 | 14 | 100 | 12 | 100 |  |  | 4.4 | 100 | 7.163 | 100 | 157 | 100 |  | 1885 | 195 |  | 100 |  |  |  | 甘谷启升水电工程有限公司 |  |  | 2015.9.30
| 四合蚰蜒咀管网延伸工程 | 2015.4.3 | 建高位蓄水池4座，埋设PE配水管道67103m。 | 100 | 225 | 100 | 174 | 100 | 12 | 100 | 21 | 100 |  |  | 7.2 | 100 | 12.2056 | 100 | 225 | 100 |  | 3212 | 232 |  | 100 |  |  |  | 秦安县禹兴水利水保工程有限公司 |  |  | 2015.9.30
| 石佛樊董家饮水安全工程 | 2015.4.3 | 建12m2泵房1座，安装水泵1台套，自动控制系统１套，消毒设备１台，建30m3高位蓄水池1座，埋设Dg63上水钢管900m；埋设Dn75PE上水管1027m，埋设PE配水管道7499m。 | 100 | 60 | 100 | 34 | 100 | 22 | 100 | 2 | 100 |  |  | 0.8 | 100 | 1.501 | 100 | 60 | 100 |  | 395 |  |  | 100 |  |  |  | 秦安县禹兴水利水保工程有限公司 |  |  | 2015.9.30
天水市农村饮水安全项目建设领导小组办公室 09388229125

## 规划外
天水市2015年规划外三县区农村饮水安全项目公示表
县区名称 | 工程名称 | 工程类型 | 开工时间 | 受益范围 |  |  |  | 主体工程投资（万元） |  |  |  | 责任人 | 计划完成 时间
|  |  |  | 乡镇名称 | 行政村名称 | 解决人数（人） |  | 总投资 | 省水利资金 | 国开行贷款 | 市县自筹资金
[6 empty] | 农村 人口 | 学校 师生
合 计 |  |  |  |  | 80 | 96206 | 6282 | 11192 | 4800 | 5776 | 616 |  | 2015.10.31
秦 安 县 | 王甫梁饮水安全工程 | 泵站扬水 | 2015.8 | 王甫乡 郭嘉镇 | 崔岔、杨崖、王甫、周岔、芦胡、贾岔、梁砚、马庄、五营、半墩、郭岔、阳洼、冯员、岳谢、冯堡、冯沟、罗店、曹湾、郭集、榆木、庞河、坡洼、青林、连湾、邵庄、师山、胡河、瓦坪、背后沟、暖泉、段坡、张河、朱湾、邵沟等34村 | 29789 | 4269 | 2935 | 1220 | 1528 | 187 | 姚 丑 义 | 2015.10.31
| 魏店南山饮水安全工程 | 泵站扬水 | 2015.8 | 郭嘉镇 魏店乡 | 孙坡、硬洼、下山、刘湾、吊湾、陈沟、把龙、月阳、张坪、任学、蒋台、员湾、张坡、双石、伏河、吊川、张寨、伏峡、董湾、魏坡、魏南等21村 | 21455 | 2013 | 2338 | 980 | 1217 | 141 |  | 2015.10.31
张 家 川 县 | 龙山镇扩网工程 | 管网延伸 | 2015.8 | 龙山镇 大阳乡 | 西门、郑家、西沟、汪堡、冯源、西川、马黑曼、四方、李山、马河、榆树、连柯、河李等13村 | 16012 |  | 1557 | 660 | 795 | 102 | 马 维 | 2015.10.31
| 连五梁改扩建工程 | 管网延伸 | 2015.8 | 梁山乡 马关乡 连五乡 川王乡 | 杨渠、庙湾、石川、上豆、小庄、赵沟、草湾、马堡、马咀、高庄、海湾、冯家等12村 | 14650 |  | 1479 | 630 | 755 | 94 |  | 2015.10.31
秦 州 区 | 娘娘坝灾后重建饮水工程 | 管网延伸 | 2015.8 | 娘娘坝镇 | 长河、柳林村，钱家坝、河口安置区 | 14300 |  | 2883 | 1310 | 1481 | 92 | 刘 书 文 | 2015.10.31
天水市农村饮水安全项目建设领导小组办公室 0938- 8229125

## 水质检测中心进展情况公示表
天水市2015年农村饮水安全工程县级水质检测中心项目进展情况公示表
县(区) 名称 | 项目名称 | 投资计划资金（万元） | 建设形式 |  |  | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [5 empty] | 完成投资 |  | 责任人 |  | 设备中标单位 | 完工时间
[9 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 市县配套资金 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%） | 政府 | 水务局
|  |  | 单独建设 | 挂靠大型水厂 | 挂靠卫生、防疫、环保等其他部门 |  |  |  | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%）
天水市 合计 |  | 694.39 |  |  |  | 2015.08 | 0 | 38.0844 | 694.39 | 100 | 587 | 100 | 107.39 | 100 | 278.61 | 38.0844 |  |  |  | 2015.9.30
清水县 | 县级水质检测中心项目 | 107.12 |  | √ |  | 2015.08 | 完成实验室试验台等基础设施，安装部分设备 | 48.4877 | 107.12 | 100 | 76.18 | 100 | 30.94 | 100 | 51.94 | 48.4877 | 秦永斌 | 谈智峰 | 兰州舜星仪器科技有限公司 | 2015.9.30
秦安县 | 县级水质检测中心项目 | 80 |  | √ |  | 2015.08 | 完成实验室试验台等基础设施，安装部分设备 | 26.1 | 80 | 100 | 77.12 | 100 | 2.88 | 100 | 20.88 | 26.1 | 郭双江 | 姚丑义 | 兰州舜星仪器科技有限公司 | 2015.9.30
张家川县 | 县级水质检测中心项目 | 75.71 |  | √ |  | 2015.08 | 完成实验室试验台等基础设施，安装部分设备 | 26.4166 | 75.71 | 100 | 73.23 | 100 | 2.48 | 100 | 20 | 26.4166 | 马玉凤 | 马维 | 兰州舜星仪器科技有限公司 | 2015.9.30
甘谷县 | 县级水质检测中心项目 | 116.14 |  | √ |  | 2015.08 | 完成实验室试验台等基础设施，安装部分设备 | 55.1059 | 116.14 | 100 | 92.11 | 100 | 24.03 | 100 | 64 | 55.1059 | 王龙强 | 董德福 | 兰州舜星仪器科技有限公司 | 2015.9.30
武山县 | 县级水质检测中心项目 | 99.78 |  | √ |  | 2015.08 | 完成房屋改造、实验室试验台等基础设施，安装部分设备 | 51.1124 | 99.78 | 100 | 70.51 | 100 | 29.27 | 100 | 51 | 51.1124 | 辛国海 | 赵金有 | 兰州舜星仪器科技有限公司 | 2015.9.30
秦州区 | 县级水质检测中心项目 | 76.5 | √ |  |  | 2015.08 | 完成实验室试验台等基础设施，安装部分设备 | 26.0131 | 76.5 | 100 | 74.6 | 100 | 1.9 | 100 | 19.9 | 26.0131 | 李子园 | 刘书文 | 兰州舜星仪器科技有限公司 | 2015.9.30
麦积区 | 县级水质检测中心项目 | 89.34 |  | √ |  | 2015.08 | 完成实验室试验台等基础设施，安装部分设备 | 38.7285 | 89.34 | 100 | 74.74 | 100 | 14.6 | 100 | 34.6 | 38.7285 | 王彦军 | 雷建平 | 兰州舜星仪器科技有限公司 | 2015.9.30
五龙工程 | 水质检测室项目 | 49.8 |  | √ |  | 2015.08 | 完成实验室试验台等基础设施，安装部分设备 | 32.7108 | 49.8 | 100 | 48.51 | 100 | 1.29 | 100 | 16.29 | 32.7108 | 霍卫平 | 汪杰刚 | 兰州舜星仪器科技有限公司 | 2015.9.30
天水市农村饮水安全项目建设领导小组办公室 0938- 8229125